บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบที่ ..................

ประเด็น: ………………………………………………………………………

ระดับการรายงาน (โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่อง ◻)

◻ ระดับประเทศ

◻ ระดับเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ..........................................

◻ ระดับจังหวัด ชื่อจังหวัด.......................................................

หัวข้อ/ ตัวชี้วัด: ……………………………………………………………………………………..

1)	ผลงานเทียบเป้าหมาย (เขียนสั้น ๆ เป็นตัวเลขหรือสรุปผลลัพธ์สำคัญ)

..........................................................................................................................................................................

2)	สถานการณ์ภาพรวม (ภาพรวมล่าสุด แนวโน้ม ข้อมูลสำคัญ 2–3 บรรทัด)

..........................................................................................................................................................................

3) ประเด็นปัญหา/ความเสี่ยงหลัก (ระบุเฉพาะ “สาเหตุร่วม” ที่เป็นปัญหา ไม่เกิน 3 ข้อ)

..........................................................................................................................................................................

4)	ข้อเสนอเชิงเพื่อการพัฒนา/แนวทางแก้ไขเร่งด่วน (เน้นข้อเสนอระดับปฏิบัติ/ระดับนโยบายที่ทำได้จริง)

..........................................................................................................................................................................

5)	ปัจจัยความสำเร็จ (สิ่งที่ทำให้พื้นที่/หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนได้ดี)

..........................................................................................................................................................................

6)	ประเด็นที่ควรกำกับติดตามต่อเนื่อง (หัวข้อที่ต้องกำกับในรอบตรวจถัดไป)

..........................................................................................................................................................................

ผู้รายงาน………….……………………………………….

ตำแหน่ง/หน่วยงาน………….…………………………

เบอร์ติดต่อ………….……………………………………..

E-mail………………………………………….……………

วัน/เดือน/ปี………….………………………………….…

หมายเหตุ : ใช้รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 69 (การตรวจราชการ รอบที่ 1) /

ใช้รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31  ก.ค. 69 (การตรวจราชการ รอบที่ 2) /

(ตัวอย่าง) บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบที่ 1

ประเด็น: การลดการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ในประชากรกลุ่มเสี่ยง

ระดับการรายงาน (โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่อง ◻)

◻ ระดับประเทศ

ระดับเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3

◻ ระดับจังหวัด ชื่อจังหวัด.......................................................

หัวข้อ/ตัวชี้วัด:  ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยง (อ้วน/อ้วนลงพุง) ที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน

1) ผลงานเทียบเป้าหมาย

ผลงานรอบปัจจุบัน: 78%  เป้าหมาย: ≥ 85% (ต่ำกว่าเป้าหมาย 7%)

2) สถานการณ์ภาพรวม

- จำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะวัยทำงาน

- หน่วยบริการส่วนใหญ่มีระบบคัดกรอง แต่ความครอบคลุมยังไม่สม่ำเสมอ

- พื้นที่เมืองมีผลการดำเนินงานดีกว่าพื้นที่ชนบท

3) ประเด็นปัญหา/ความเสี่ยงหลัก

- ขาดการติดตามกลุ่มเสี่ยงที่ไม่มารับการคัดกรอง

- บุคลากรด้านส่งเสริมสุขภาพไม่เพียงพอในบาง CUP

- ระบบข้อมูลคัดกรองไม่ครบถ้วน ทำให้รายงานล่าช้าและคลาดเคลื่อน

- ประชาชนรับรู้ความเสี่ยงต่ำ ไม่ให้ความร่วมมือ

4) ข้อเสนอเชิงเพื่อการพัฒนา/แนวทางแก้ไขเร่งด่วน

- จัดตั้งทีมติดตามกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกในระดับอำเภอ

- พัฒนาระบบข้อมูลคัดกรองให้เชื่อมโยงครบถ้วน และรายงานแบบ Realtime

- สนับสนุนการรณรงค์ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียน/สถานประกอบการ

- เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ขาดแคลน

5) ปัจจัยความสำเร็จ

- การสนับสนุนจากผู้บริหารเขตสุขภาพ

- การร่วมมือของ รพ.สต. และองค์กรท้องถิ่น

- การมีระบบคัดกรองพื้นฐานที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี

6) ประเด็นที่ควรกำกับติดตามต่อเนื่อง

- ความครอบคลุมการคัดกรองรายเดือน (Trend ต่อเนื่อง)

- การจัดทำรายชื่อกลุ่มเสี่ยงรายตำบล และการติดตามเชิงรุก

- คุณภาพข้อมูลคัดกรองในระบบ (ความครบถ้วน/ถูกต้อง)